## 環境対策
環境対策
現場環境周辺住民の生活環境及び自然環境を調査し、その保全に努めることを目標
とし下記の事項について実行する。
①施工にあたっては、低騒音低振動型の機械を使用し、重機の空ぶかし、バケットの
ゆさぶり、ダンプトラックの急発進、急停車など騒音や振動の発生原因となる行為を
しないよう指導し、徹底させる。
②待機時には重機・車両のエンジンを必ず止めるよう指導し、徹底させる。
③舗装切断時は、バキューム式のコンクリートカッターを使用し、発生する汚泥や冷
却水が水路等へ流出しないよう回収し、建設汚泥として、適正に処理する。
④農業用水路などへ掘削内の湧水等を排出する場合は、沈砂ますを設け、土砂が流出
しないようにする。
⑤重機への給油及びグリース補給の際には、こぼれないように注意し、万一こぼれた
場合にも水路等へ流出しないようにする。
⑥タバコの吸い殻、飲食物のゴミは所定の位置に捨て、１日の作業終了時には必ず持
ち帰るよう指導し徹底させる。
⑦埋め戻し材投入時、仮置場への土砂等の搬出・搬入時は出来る限り塵埃が出ないよ
うにし、必要に応じて散水、清掃等を実施する。また、仮置場に集積されている土砂
等についても同様に対策を講じる。
⑧施工に伴う、廃材・残材などは、そのまま放置することなく、適正に処理する。
⑨周辺住民等から苦情を寄せられた場合は、内容を十分確認のうえ、対応状況ととも
に直ちに工事監督員に報告する。

## ＡＳガラ (hidden)
記入例(ASガラ) |  | ①仮置き場と最終処理場所を明記し、運搬経路を記載すること。 ②処分業者との委託契約書及び産業廃棄物処分業許可証の写しを添付すること。
８．残土及び建設廃材処理計画書 平成 年 月 日
1 | 受注業者 | #REF!
2 | 工事名 | 給水承認工事及び修繕伝票工事
3 | 工事場所 | 四市一町（豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町）
4 | 排出期間 | 第1回 ㎥ 第2回 ㎥
H30.4.1～31.3.31 ( )ｔ ( )ｔ
5 | 処理材の分類 | 1 残土等建設廃材以外のもの 2 建設廃材
6 | 処理材の分類 | 1 土砂 2 破砕岩 3 汚泥不良土 4 コンクリート
5 鉄筋コンクリート 6 アスファルト類 7 石材、レンガ
8 その他（ ）
7 | 処理の場所 | 市・町
地区 1 現場内 2 現場外
8 | 処理材の量 | （ ） |  | ㎥ | 〔 （ ）内は6の分類番号記入 〕
ｔ
9 | 処分の方法 | 1 埋立盛土 2 廃棄 3 資材として利用 4 売却 5 その他（ ）
10 | 中間処理方法 | 1 未処理 2 粉砕子割（ cm） 3 分解処理 4 脱水乾燥 5 その他（ ）
11 | 処理地の種類 | 1 公共工事現場 2 公有地 3 公共処理施設 4 民間工事現場
5 民間処理施設 6 自家私有地 7 他家私有地 8 その他（ ）
12 | 処理地の届出 | 1 処理地として届出許可不要
|  | 2 処理地として届出許可 要 [ |  |  | Ⅰ 3,000㎥以上 ア 届出許可済
Ⅱ 他の法令に該当 イ 届出許可未済
13 | 処分の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 処分専業者（許可業者）
|  |  | イ 下請 |  | イ 処分専業者以外
14 | 運搬の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 収集運搬業者
|  |  | イ 下請 |  | イ 収集運搬業者以外
15 | 運搬距離 | km 1 自由処分 2 指定処分
16 | 処理経費 | 1 中間処理 円/㎥又円/ｔ 2 運搬経費 円/㎥又円/ｔ
3 投 棄 量 円/㎥又円/ｔ 4 売 却 円/㎥又円/ｔ
5 整 地 料 円/㎥又円/ｔ 6 経 費 計 円/㎥又円/ｔ
17 | 処分場の問題点 | 1 困難性なし 2 困難性有り[ |  |  | ア 処分地
イ 運 搬
（注）
1. 残土については、100㎥以上のものは、全て提出すること。
2. 建設廃材については、少量でも排出すること。
3. 箇所図は市販の国土地理院地形図(1／50,000)を貼付し使用すること。(管内については、別様式でも良い。)
4. 工事現場(仮置き場)から最終処理場所までの運搬経路を朱書きし、運搬距離を記入すること。
その他（ ）
[