## 施工管理計画
施 工 管 理 計 画
工 程 管 理
週初め及び月初めに作業日報を提出する。
写 真 管 理
項目 | 撮影箇所及び工種
工事看板及び 保安設備 | 各設置個所
材 料 | ①管、継手 ②保管状況
測点及び断面 土工及び管布設 | 測点毎 ①着手前 ②しゅん工 ③舗装切断工 ④舗装版直接掘削積込工 ⑤機械掘削工及び人力掘削工 ⑥ポリエチレン管据付工 ⑦砂埋戻し工 ⑧再生砕石埋戻し工 ⑨埋設クロスシート布設工 ⑩再生砕石埋戻し工 ⑪仮復旧工 ⑫舗装版直接掘削積込工 ⑬路盤工 ⑭舗装工
詳細図 切管、異形管布設 | 各設置個所 ①切管布設及び異形管布設完了後 ②浸透防護スリーブの取付け完了後
詳細図 仕切弁、排水弁、消火栓、空気弁等の設置 | 各設置個所 ①仕切弁、排水弁、消火栓、空気弁等の設置完了後 ②浸透防護スリーブの取付け完了後
詳細図 | １箇所につき必要枚数を撮影する。 ①不断水分岐割Ｔ字管の設置完了後 ②穿孔の完了後 ③ポリエチレンスリーブ又は浸透防護スリーブの取付け完了後
給水取出 | 口径毎 ①サドルの取付け完了後 ②手動穿孔機による穿孔状況 ③浸透防護スリーブの取付け完了後
その他 | 各設置個所
ＥＦ接合 | ポイント毎（５０ｍ毎） ①挿し口の標線マーキング、 融着面の波形線マーキング、切削の状況 ②融着面の清掃状況 ③挿し口の標線マーキングの状況 ④管と継手の挿入、クランプの固定 ⑤コントローラの作動の確認、 バーコード入力の状況 ⑥インジケータの隆起の確認 ⑦融着終了時間、冷却完了時間の確認 ⑧浸透防護スリーブの取付け完了後
メカニカル接合 | 各設置個所 ①切管の状況 ②挿入標線マーキングの状況 ③メカニカル継手取付け完了後
中間検査 | ①機械掘削工 ②ポリエチレン管据付工 ③砂埋戻工 ④埋設クロスシート ⑤ＲＣ埋戻工 ⑥仮復旧工
洗管 | 必要枚数を撮影する。
交通整理員 | 必要枚数を撮影する。

## ＡＳガラ (hidden)
記入例(ASガラ) |  | ①仮置き場と最終処理場所を明記し、運搬経路を記載すること。 ②処分業者との委託契約書及び産業廃棄物処分業許可証の写しを添付すること。
８．残土及び建設廃材処理計画書 平成 年 月 日
1 | 受注業者 | #REF!
2 | 工事名 | 給水承認工事及び修繕伝票工事
3 | 工事場所 | 四市一町（豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町）
4 | 排出期間 | 第1回 ㎥ 第2回 ㎥
H30.4.1～31.3.31 ( )ｔ ( )ｔ
5 | 処理材の分類 | 1 残土等建設廃材以外のもの 2 建設廃材
6 | 処理材の分類 | 1 土砂 2 破砕岩 3 汚泥不良土 4 コンクリート
5 鉄筋コンクリート 6 アスファルト類 7 石材、レンガ
8 その他（ ）
7 | 処理の場所 | 市・町
地区 1 現場内 2 現場外
8 | 処理材の量 | （ ） |  | ㎥ | 〔 （ ）内は6の分類番号記入 〕
ｔ
9 | 処分の方法 | 1 埋立盛土 2 廃棄 3 資材として利用 4 売却 5 その他（ ）
10 | 中間処理方法 | 1 未処理 2 粉砕子割（ cm） 3 分解処理 4 脱水乾燥 5 その他（ ）
11 | 処理地の種類 | 1 公共工事現場 2 公有地 3 公共処理施設 4 民間工事現場
5 民間処理施設 6 自家私有地 7 他家私有地 8 その他（ ）
12 | 処理地の届出 | 1 処理地として届出許可不要
|  | 2 処理地として届出許可 要 [ |  |  | Ⅰ 3,000㎥以上 ア 届出許可済
Ⅱ 他の法令に該当 イ 届出許可未済
13 | 処分の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 処分専業者（許可業者）
|  |  | イ 下請 |  | イ 処分専業者以外
14 | 運搬の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 収集運搬業者
|  |  | イ 下請 |  | イ 収集運搬業者以外
15 | 運搬距離 | km 1 自由処分 2 指定処分
16 | 処理経費 | 1 中間処理 円/㎥又円/ｔ 2 運搬経費 円/㎥又円/ｔ
3 投 棄 量 円/㎥又円/ｔ 4 売 却 円/㎥又円/ｔ
5 整 地 料 円/㎥又円/ｔ 6 経 費 計 円/㎥又円/ｔ
17 | 処分場の問題点 | 1 困難性なし 2 困難性有り[ |  |  | ア 処分地
イ 運 搬
（注）
1. 残土については、100㎥以上のものは、全て提出すること。
2. 建設廃材については、少量でも排出すること。
3. 箇所図は市販の国土地理院地形図(1／50,000)を貼付し使用すること。(管内については、別様式でも良い。)
4. 工事現場(仮置き場)から最終処理場所までの運搬経路を朱書きし、運搬距離を記入すること。
その他（ ）
[